莆田学院毕业设计任务书

| 学生姓名 | 黄正伟 | 专业 | 物联网工程 | 学号 | 201912902329 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计题目 | 一种基于智能识别的营养配餐分析系统设计 |  |  |  |  |
| 一、设计内容和要求 设计一种营养配餐分析系统，为不同年龄段和需求不同的用户提供科学的营养配餐，除了使用摄像头深度学习识别食物特征分析营养成分和使用传感器量取该食物的具体营养成分含量，还可以通过小程序将获取到的食物的营养成分显示，并根据用户需求为提供数种营养配餐表引导用户食物的搭配直到该配餐的营养分配满足用户用餐需求，引导用户形成良好的日常饮食习惯。 为了分析现有食物更好的制定饮食计划，该营养配餐分析系统还接了一个摄像头，可以让用户测量不同食物的营养成分，并且配出即符合自己口味，又能达到平衡膳食要求的三餐食谱。 该营养配餐分析系统通过wifi将数据传输到微信小程序上，在手机上上可以通过访问该小程序来使用食物营养查询、营养配餐功能。营养查询可以使用摄像头深度学习获取食物外型特征分析营养成分，营养配餐功能为在小程序上显示摄像头识别到的食物的营养成分比例和该食物的具体营养成分含量，再点击“配餐”按钮，小程序会跳出数种数种营养配餐表引导用户食物的搭配并且实时语音提示用户配餐成功，直到为用户提供一份符合健康标准的三餐食谱。 硬件开发：ESP32，SYN6288语音模块，重量传感器，TFT显示屏等 软件开发：js，css，html，Arduino等 难点：基于微信小程序的软件设计结合ESP32和重量传感器、SYN6288语音模块等元器件设计实现识别食物的智能识别算法分析系统。 创新点：在传统营养配餐系统的功能上添加了智能识别食物种类和重量的功能，可以随时测量现有食物的营养成分并显示到管理后台的微信小程序上，实现实时采集食物的营养成分针对特定群体制定日常需求营养表，引导用户形成良好的日常饮食习惯。 二、主要规范和技术指标 主要规范：接线规范，编程规范，程序设计规范 技术指标：掌握ESP32和微信小程序API的使用，通过WIFI模块MQTT协议上传小程序实现数据的收发。 三、设计工作进度计划 1.2022年9月1日-9月30日：指导教师申报毕业综合训练题目； 2.2022年10月1日-10月7日：专业负责人、学院对毕业综合训练题目进行审核； 3.2022年10月8日-10月16日：各专业组织学生进行毕业综合训练动员及选题； 4.2022年10月17日-10月21日：选题检查及整改； 5.2022年10月22日-10月30日：指导教师下达任务书； 6.2022年10月31日-11月20日：提交开题报告，论文类的需另提交文献综述； 7.2022年11月21日-2023年1月10日：完成毕业论文初稿； 8.2023年1月11日-2023年4月6日：完善毕业综合训练成果； 9.2023年2月18日-2023年2月24日：开展毕业综合训练中期检查及整改； 10.2023年4月7日-2023年4月14日：完成定稿、查新检测、反馈及整改，毕业生评教； 11.2023年4月15日-2023年4月21日：答辩资格审核（包括成果材料提交及导师审核、同行评审等）； 12.2023年4月22日-2023年5月7日：毕业综合训练答辩； 13.2023年5月10日-2023年5月17日：后期检查及整改，整理与归档。 指导教师签名： 王晓薇 2022年 10 月 29 日 |  |  |  |  |  |